## Sheet1
混凝土拌和运输施工记录表
工程名称 |  | K17+409项家沟1号大桥左幅 |  |  |  | 施工日期 |  | 2021-03-30
桩号及部位 |  | 15#墩承台混凝土浇筑 |  |  |  | 施工天气 |  | 晴
设计混凝土强 度(MPa) |  | C30 |  |  |  | 设计坍落度 (mm) |  | 180±20
配合比 | 材料名称 |  | 水泥 | 掺和料 | 砂 | 碎(砾)石 | 水 |  | 外加剂 | 外加剂
[9 empty] | -1 | -2
| 规格品种 |  | P·O 42.5 | F类、 | 天然砂 | 5-31.5mm | 饮用水 |  | FDN-1聚羧 酸高效减水 剂 | /
Ⅱ级级粉煤灰
| 材料产地 |  | 吉港冠宇 | 朔州神头 电力开发 公司 | 广武天然砂 | 西山碎石 | 神池县 |  | 山西格瑞特 | /
| 含水量(%) |  | / | / | 3.3 | / | / |  | / | /
| 试验室配合 比(kg) |  | 340 | 60 | 863 | 947 | 180 |  | 10 | /
| 施工配合比 (kg) |  | 340 | 60 | 891 | 949 | 150 |  | 10 | /
| 每盘拌和量 |  | 680 | 120 | 1782 | 1898 | 300 |  | 20 | /
(kg)
设计水灰比 |  |  | 0.53 |  |  | 调整后水灰比 |  | 0.44
计划拌和量(m3) |  |  | 180 |  |  | 实际拌和量 (m3) |  | 178
搅和地点 |  |  | 神池县锐源混凝土有限公司 |  |  | 搅拌楼型号 |  | 1#楼
运输方式及运距 |  |  | 混凝土运输车 |  |  | 现场抽查坍落 度(mm) |  | 185
拌和现场试件取样组 数 |  |  | 1 |  |  | 试件编号 |  | /
新拌(或首盘)水泥 混凝土外观描述 |  |  | 混凝土坍落度符合设计要求
发现问题及处理结果：无
记录 |  | 纪永强 施工员纪永强 | [5 empty] | 施工负责人 | 丁小军